## Sheet1
WORK BREAKDOWN STRUCTURE WITH GANTT CHART
작성자 | 김상훈 | 대상 | 비트교육센터 | 최종수정일 | 2017.12.14
최초작성일 | 2017.12.14 | 문서버전 | v1.0 | 프로젝트명 | 빅데이터
진행단계 |  |  | 진행자 | 비고 | 진행율 | 기간 | 12월
[7 empty] | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
설계 | 구성도 | 개발환경 분석 | Bigdata PART |  | 완료
| 환경구축 | SPARK/HADOOP | Bigdata PART | bar: 12월 14 to 12월 15
|  | R / Rstudio - SERVER | Bigdata PART | bar: 12월 14 to 12월 15
|  | Rstudio SERVER - R Connector | Bigdata PART | bar: 12월 14 to 12월 15
개발 | 데이터 적재 | WAS 데이터 | Bigdata PART | 파일명, 위치 | bar: 12월 18
|  | Crawl 데이터 | Bigdata PART | bar: 12월 19
|  | Open API 데이터 | Bigdata PART | bar: 12월 19 to 12월 20
| 데이터 분석 | SparkR() 개발 | Bigdata PART | 사용자 등록, 권한 부여 | bar: 12월 20 to 12월 29
기획 | 분석주제 논의 | 회의 | Bigdata PART | web/chatbot 담당자 참석 | bar: 12월 18 to 12월 22
|  | 반영 | Bigdata PART | 분석 주제 반영 | bar: 12월 22 to 12월 29
Note on D10: spark 설치
Note on D13: 로그 파일 - flume
Note on D16: 스파크R? R프로그램을 스파크(맵리듀스)에서 실행
Note on F16: RS connect 서버 사용법 숙지
Note on D14: scrapy 테스트